## Sažetak
Sokrat Study — analiza rada
Generirano 2026-09-07 iz gita (od 2026-08-29), PROGRESS.md i RASPORED.md. Pokreni: python scripts/rad-xlsx.py
TEMPO PO DANU
dan | commiti | commiti kumulativno | redaka (+/−) | sati (git-hours proxy) | isporuke (PROGRESS) | deploya | redaka u testovima
2026-08-30 | 9 | 9 | 7717 | 8 | 7 | 0 | 5
2026-08-31 | 25 | 34 | 12503 | 14.7 | 16 | 0 | 2664
2026-09-01 | 42 | 76 | 18476 | 15.3 | 33 | 1 | 743
2026-09-02 | 12 | 88 | 1971 | 4.5 | 9 | 4 | 168
2026-09-03 | 2 | 90 | 743 | 1 | 0 | 0 | 27
2026-09-04 | 13 | 103 | 4545 | 6.7 | 7 | 1 | 655
2026-09-05 | 22 | 125 | 6978 | 11.6 | 13 | 1 | 1018
2026-09-06 | 15 | 140 | 1993 | 5.6 | 6 | 0 | 788
2026-09-07 | 3 | 143 | 1051 | 2.5 | 2 | 0 | 220
VRSTE RADA (po commitima; „ručno" pregazi „auto")
vrsta rada | commita | udio | redaka (+/−)
planiranje | 18 | 12.6% | 3438
vođenje dokumentacije | 46 | 32.2% | 1997
izvođenje procesa | 48 | 33.6% | 20640
poliranje koda | 23 | 16.1% | 26569
debugging | 8 | 5.6% | 3333
KVALITETA I BRZINA (razdoblje od 2026-08-29)
pokazatelj | vrijednost | što je to
radnih dana (dana s commitom) | 9 | mjera
commita | 143 | mjera
commita po radnom danu | 15.9 | mjera
isporuka (PROGRESS unosa) | 97 | mjera
isporuka po radnom danu | 10.8 | mjera
sati rada (git-hours proxy) | 69.9 | PROXY — razmaci < 2 h među commitima + 0.5 h po sesiji, ne štoperica
commita po satu (proxy) | 2 | proxy
redaka promijenjeno (+/−) | 55977 | mjera
redaka u testovima i branama | 6288 | mjera — koliko rada ide u dokaz, ne u tvrdnju
udio testnih redaka | 11.2% | mjera
deploya na produkciju | 7 | mjera (🚀 u PROGRESS.md)
debugging commita | 8 | mjera — koliko se vraćamo na već napravljeno
udio debugginga | 5.6% | niže = bolje, ali 0 znači da brane ne rade
udio dokumentacije | 32.2% | režija: pravilo #3 + #6 (audit prije compacta)
CI-padova popravljenih | 2 | mjera
isporuka pokrenutih Leonovim nalazom | 18 | mjera — koliko smjera dolazi s uređaja, ne iz plana
zatvorenih faza u razdoblju | 3 | mjera
prosječno trajanje zatvorene faze (dana) | 8.5 | mjera — sve zatvorene faze na listu Faze
FAZE — gotovo / preostalo (cigle)
faza | gotove cigle | preostale cigle | stanje
Osobni UGC-graditelj F1–F5 | 8 | 0 | zatvoreno
Frontend redizajn C0–C7 + KOSTUR·TELEFON | 56 | 0 | zatvoreno
MREŽA — sanacija A–E | 13 | 0 | zatvoreno
RAČUN R1 — OAuth + upitnik + dijalog | 0 | 0 | zatvoreno
F1 · UREĐAJ | 11 | 3 | u tijeku
F2 · RAČUN | 0 | 4 | planirano
F3 · DVOJEZIČNOST | 0 | 3 | planirano
F4 · ČIŠĆENJE | 0 | 5 | planirano
F5 · VJEŽBE | 0 | 3 | planirano
F6 · MCP | 0 | 3 | planirano
F7 · OBJAVA | 0 | 3 | planirano
PLANOVI I VIZIJE — po stanju
stanje | stavki
isporučeno | 5
planirano | 5
pokrenuto | 3
ideja | 4
parkirano | 2
odbijeno | 2

## Dnevnik
datum | vrijeme | sha | opis | oznaka | vrsta (auto) | vrsta (ručno) | podvrsta | datoteka | + redaka | − redaka | redaka u testovima/branama
2026-08-30 | 13:40 | 46e7b45 | C5a/1: kromo ucenja -- i tri pravila koja su lagala o sebi (spec 11.1) | C5a/1 | poliranje koda |  | cigla | 25 | 990 | 650 | 0
2026-08-30 | 15:59 | 1620c56 | C5a/2: kartice i dopune -- a prvi kvar je bio u MJERACU (spec 11.2) | C5a/2 | debugging |  | brane i mjerenje | 26 | 979 | 1116 | 0
2026-08-30 | 17:42 | 0ce25af | docs: ADR-031 (MCP je cjevovod) + seoba se suzila na SAMO Supabase |  | planiranje |  | ostalo | 10 | 325 | 52 | 0
2026-08-30 | 19:29 | 396f178 | C5a/3: kviz -- ljestva koja se nikad nije iscrtala (spec 11.3) | C5a/3 | poliranje koda |  | cigla | 23 | 718 | 806 | 0
2026-08-30 | 20:01 | e3767ac | docs: revizija pred compact (pravilo #6) -- jedan STVARAN nalog i cetiri ostarjele tvrdnje |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 53 | 24 | 0
2026-08-30 | 21:05 | cea250e | C5a/4a: napredak -- 12 od 32 pravila nije radilo nista (spec 11.4) | C5a/4a | poliranje koda |  | cigla | 22 | 637 | 487 | 0
2026-08-30 | 21:54 | 54ffb69 | C5a/4b: kontrast, mjera na telefonu -- i 7 od 11 na jednoj odluci (spec 11.4) | C5a/4b | poliranje koda |  | brane i mjerenje | 20 | 417 | 150 | 5
2026-08-30 | 22:24 | 9275c21 | docs: revizija pred compact (pravilo #6) + MJERA za C5b (spec 12) |  | planiranje |  | brane i mjerenje | 4 | 224 | 30 | 0
2026-08-30 | 22:58 | 6cbef10 | docs: obrnuti rizik C5b-a nije "dva pravila" nego NULA (spec 12.2) |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 45 | 14 | 0
2026-08-31 | 00:02 | ff1b87e | docs: cetiri Leonove odluke -- ADR-032 (ispune), OAuth NE, history plitak, VPS otvoren |  | planiranje |  | ostalo | 3 | 164 | 48 | 0
2026-08-31 | 00:16 | 4a769e5 | docs: seoba ODGODJENA za ~mjesec dana -- zapovijed povucena sa svih mjesta |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 79 | 22 | 0
2026-08-31 | 01:34 | cf53287 | C5b/0: boje gradiva bile su nevidljive na zadanoj temi (spec 12.7) | C5b/0 | poliranje koda |  | cigla | 26 | 729 | 192 | 141
2026-08-31 | 01:56 | e889825 | docs: revizija pred compact (pravilo #6) -- sest tvrdnji koje je C5b/0 ostario |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 50 | 12 | 0
2026-08-31 | 02:57 | 8a9479f | BUG-042: pouka je bila zapisana u datoteci koju pali spec nije zvao | BUG-042 | debugging |  | cigla | 8 | 307 | 40 | 194
2026-08-31 | 10:57 | 9237006 | C5b/1a: exercises.css migriran -- ali mjera je prvo oborila redoslijed cigli | C5b/1a | poliranje koda |  | brane i mjerenje | 19 | 437 | 240 | 0
2026-08-31 | 11:20 | 8c3e854 | ci: job je OTKAZAN a nijedan test nije pao -- budzet je pojela suita |  | debugging |  | ostalo | 2 | 18 | 1 | 0
2026-08-31 | 12:01 | 5b269ce | C5b/1b: learn-blocks.css migriran; math.css izasao iz opsega MJEROM | C5b/1b | poliranje koda |  | cigla | 19 | 326 | 175 | 6
2026-08-31 | 12:28 | b505ebd | alat: tri rupe iz C5b/1 zatvorene -- prva je bila propust, ne odgoda |  | debugging |  | brane i mjerenje | 5 | 282 | 6 | 0
2026-08-31 | 13:43 | ceb994c | faza MREZA: sanacija dobiva svoj spec -- i brana je morala naucit trece stanje |  | planiranje |  | brane i mjerenje | 4 | 316 | 6 | 26
2026-08-31 | 13:50 | 0cc945e | docs: cold-start pokazuje na MREZU -- i rez je uzet iz duplikata, ne iz praga |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 104 | 19 | 0
2026-08-31 | 14:26 | 6e3ab20 | MREZA A1: baza popravljena na stagingu -- a plan je bio kriv na dva mjesta | MREZA A1 | izvođenje procesa |  | cigla | 5 | 178 | 6 | 0
2026-08-31 | 14:36 | 0521f5b | MREZA A1 na PRODUKCIJI: performance 14 WARN -> 0, security 15 -> 11 | MREZA A1 | izvođenje procesa |  | deploy | 5 | 35 | 5 | 0
2026-08-31 | 14:50 | ce526f5 | MREZA A2: check:node napisan i dokazan -- ali namjerno jos ne stoji na vratima | MREZA A2 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 9 | 447 | 5 | 205
2026-08-31 | 15:46 | c7a296b | MREZA A2 zatvoren: npm audit 15 -> 0, cijeli projekt na Node 24 | MREZA A2 | poliranje koda |  | cigla | 11 | 637 | 4513 | 97
2026-08-31 | 16:23 | bda5dd4 | docs: revizija pred compact -- cetiri tvrdnje koje je blok A oborio |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 2 | 19 | 21 | 0
2026-08-31 | 17:33 | 3419e2c | MREZA B1: check:tokens -- var() bez definicije je zakucana vrijednost s ukrasom | MREZA B1 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 15 | 457 | 132 | 314
2026-08-31 | 17:33 | 15e896d | MREZA B2: check:final imenuje preskocene -- tiho preskakanje nije legitimno | MREZA B2 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 8 | 320 | 11 | 199
2026-08-31 | 17:41 | cdacd8c | MREZA B3a: a11y dug izmjeren po WCAG razini -- i mjerenje je oborilo premisu cigle | MREZA B3 | izvođenje procesa |  | cigla | 6 | 131 | 3 | 70
2026-08-31 | 19:01 | 22b26d6 | docs: revizija pred compact (pravilo #6) -- cetiri tvrdnje koje su B1/B3a oborili |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 16 | 8 | 0
2026-08-31 | 19:24 | 95e4178 | MREZA B3b: a11y brana sudi po WCAG razini (uniji s tezinom) -- macro ulazi u povrsine, osnovica imenuje | MREZA B3 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 8 | 248 | 18 | 225
2026-08-31 | 19:54 | dba26de | MREZA B3c: skrolabilne formule i tablice dohvatljive tipkovnicom -- 9 na 0, osnovica opet prazna | MREZA B3 | izvođenje procesa |  | cigla | 17 | 207 | 117 | 4
2026-08-31 | 20:01 | 9e1517d | MREZA B4: check:cascade -- tko koga gasi u responsive/* postaje izmjeren popis (23 imenovana) | MREZA B4 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 9 | 547 | 4 | 471
2026-08-31 | 20:05 | 573e0a4 | docs: revizija pred compact (pravilo #6) -- ljestvica brane u prozi dovedena na B3b stanje |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 14 | 9 | 8
2026-08-31 | 21:11 | 8673cc4 | MREZA B5: check:i18n -- zakucani tekst postaje izmjeren razred (421 u 23 datoteke) | MREZA B5 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 9 | 811 | 11 | 704
2026-09-01 | 00:07 | afb5049 | docs: revizija pred compact (pravilo #6) -- backlog-stavka za check:i18n vise ne ceka |  | vođenje dokumentacije |  | brane i mjerenje | 1 | 2 | 1 | 0
2026-09-01 | 00:19 | b2e04ba | docs: ADR-033 -- dvojezicnost se PREVODI, ne gasi; jezik sucelja nikad ne dira predmete (Leon, 2026-09-01) |  | planiranje |  | ostalo | 4 | 57 | 5 | 0
2026-09-01 | 00:19 | 630d134 | MREZA B6: CI shardanje -- 533 testa vise ne zivi u jednom procesu | MREZA B6 | izvođenje procesa |  | cigla | 1 | 45 | 13 | 0
2026-09-01 | 00:27 | f8068b0 | fix: emnapi bomba se opet naoruzala -- i gate koji ju je trebao vidjeti je gledao u krivi minor (Kvar 3) |  | debugging |  | brane i mjerenje | 2 | 38 | 12 | 26
2026-09-01 | 00:43 | 674031f | docs: B6 ISHOD -- blok B zatvoren; CI zid 11.8 min umjesto 19.4, brze brane 24 s |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 58 | 1 | 0
2026-09-01 | 01:36 | af465be | MREZA C1: fatalno 10 -> 0 -- tinta po temi, ne ispuna (ADR-032); tri pravila presudjena mjerom | MREZA C1 | planiranje |  | cigla | 25 | 231 | 145 | 0
2026-09-01 | 02:03 | 88b0d4f | MREZA C2: boja kartice = CIJELA kartica -- tri moda poravnata, inkForTint seli u renderer (EDITOR 1) | MREZA C2 | izvođenje procesa |  | cigla | 21 | 338 | 148 | 36
2026-09-01 | 03:18 | ef8bc0a | MREZA C3+C4: paleta 93 -> 0 -- blago i stara ugaseni; medjunalaz iz palog suita: par tinti nije dosezao AA na vlastitom sjecistu | MREZA C3 | poliranje koda |  | cigla | 34 | 793 | 531 | 0
2026-09-01 | 03:27 | dd8b8d4 | docs: revizija pred compact (pravilo #6) -- dvije tvrdnje koje je OVA sesija ucinila zastarjelima |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 11 | 118 | 118 | 0
2026-09-01 | 04:12 | 0f6cb68 | MREZA D1: inline van -- a krivi zakljucak je srusio klik, ne grep | MREZA D1 | poliranje koda |  | cigla | 16 | 272 | 206 | 0
2026-09-01 | 04:14 | 20828ec | MREZA D2 (1/2): CSP Report-Only na sve rute -- policy iz izmjerene karte izvora | MREZA D2 (1/2) | izvođenje procesa |  | cigla | 1 | 4 | 0 | 0
2026-09-01 | 04:20 | e60df39 | MREZA D2 (2/2): report procitan na svim rutama -- nula nasih povreda | MREZA D2 (2/2) | izvođenje procesa |  | cigla | 3 | 30 | 0 | 0
2026-09-01 | 04:23 | ac741c2 | MREZA D3: CSP enforce + check:csp na vratima -- prva iduca inline skripta pada kod nas, ne kod korisnika | MREZA D3 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 3 | 110 | 2 | 107
2026-09-01 | 04:28 | 6cd9220 | docs: D3 ISHOD -- enforce ziv, setnja cista; check:csp u preflight tablicama |  | vođenje dokumentacije |  | brane i mjerenje | 4 | 39 | 5 | 0
2026-09-01 | 04:31 | f62ef4c | MREZA D4: procurjela lozinka pada u pregledniku -- 0 EUR umjesto Pro plana | MREZA D4 | izvođenje procesa |  | cigla | 12 | 165 | 113 | 0
2026-09-01 | 04:33 | 8f767df | docs: D4 ISHOD -- vrijednost cigle nije u danasnjem stanju nego u seobi |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 33 | 1 | 0
2026-09-01 | 05:03 | 3a1f374 | docs: revizija pred compact (pravilo #6) -- dvije tvrdnje koje je blok D ucinio zastarjelima |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 4 | 4 | 0
2026-09-01 | 05:28 | bf4aa82 | MREZA-E1: analiza je pojela ciglu -- dopune isporucene jos 2026-08-25, spec je prepisao zadatak bez statusa | MREZA-E1 | izvođenje procesa |  | cigla | 2 | 20 | 1 | 0
2026-09-01 | 06:03 | cd5fe1f | MREZA-E2: nijedna kartica preko 500 -- selidba je vecinom bila brisanje duplikata learna, a strop sada zivi i u shemi | MREZA-E2 | izvođenje procesa |  | cigla | 39 | 343 | 232 | 9
2026-09-01 | 06:07 | 6f4b00c | MREZA-E3: 'odluka o 8' se raspala -- jedan je bio zrtva resolvera i sad se PROVJERAVA, sedam zakljucano s obrazlozenjem u brani | MREZA-E3 | planiranje |  | cigla | 6 | 58 | 7 | 21
2026-09-01 | 06:08 | 45747c4 | docs: paleta-kucica izlaznog uvjeta -- C4 ju je ispunio (0-0-0, potvrdjeno uzivo) a nikad oznacio |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 1 | 1 | 0
2026-09-01 | 06:15 | b1bfc76 | MREZA-E4: vjezbe i slijepa karta usle u telefon-mjeru (44->52) -- 'cine se ok' postao broj, i broj je nula nalaza | MREZA-E4 | izvođenje procesa |  | cigla | 6 | 80 | 12 | 54
2026-09-01 | 06:23 | 539ab5d | docs: tracnice na redizajn -- MREZA ⏸️ s deploy-gated izlazom, FRONTEND_REDIZAJN opet aktivan od C5b/2 (Leonova rijec) |  | planiranje |  | deploy | 4 | 32 | 18 | 0
2026-09-01 | 08:47 | 9a7cf57 | C5b/2: blind-map skela u utilityje -- i 4 mrtva pravila koja su cekala igraca kojeg nema (spec 12.12) | C5b/2 | poliranje koda |  | cigla | 17 | 231 | 361 | 5
2026-09-01 | 08:53 | 8eba0fa | C5b/3a: #learn razoruzan -- :where() cuva doseg, a utility prvi put prolazi (spec 12.13) | C5b/3a | poliranje koda |  | cigla | 14 | 420 | 367 | 0
2026-09-01 | 09:00 | 0f84e86 | C5b/3b: learn skela u utilityje -- mjera srezala opseg, C5b time CIJELI zatvoren (spec 12.14) | C5b/3b | poliranje koda |  | brane i mjerenje | 15 | 194 | 157 | 0
2026-09-01 | 09:24 | 9e7d517 | C6 mjera + C6/1: home-ljestva iz pet datoteka skupljena -- pola je bilo mrtvo (spec 13, 13.6) | C6 | poliranje koda |  | brane i mjerenje | 20 | 489 | 514 | 0
2026-09-01 | 09:31 | e060b60 | C6/2: sidebar-ljestva skupljena -- i nalaz da sidebar NITKO ne moze otvoriti (spec 13.7) | C6/2 | poliranje koda |  | cigla | 18 | 278 | 271 | 0
2026-09-01 | 09:33 | 1f74143 | docs: CLAUDE.md pod budzet -- pipeline mi je maskirao exit check:docs brane pa je prosli commit otisao crven |  | vođenje dokumentacije |  | brane i mjerenje | 1 | 8 | 10 | 0
2026-09-01 | 09:37 | 0dc1521 | C6/3: about -- mobilna pravila kuci, skela u utilityje (spec 13.8) | C6/3 | poliranje koda |  | cigla | 16 | 220 | 217 | 0
2026-09-01 | 17:17 | c6a787a | C6/4: profil + auth -- dokaz koji css:diff ne moze dati; C6 ZATVOREN (spec 13.9) | C6/4 | poliranje koda |  | cigla | 18 | 188 | 286 | 0
2026-09-01 | 17:41 | 707a892 | C7/1: selektorski mrtvo van -- pola mrtvih gate nije ni vidio (spec 14.1) | C7/1 | poliranje koda |  | brane i mjerenje | 21 | 208 | 932 | 0
2026-09-01 | 17:54 | 5bdfdd9 | C7/2: cta-ljestva dosla kuci i zatekla da kuce NEMA -- C2 obrisao zivu bazu (spec 14.2) | C7/2 | poliranje koda |  | cigla | 17 | 299 | 163 | 0
2026-09-01 | 18:13 | c71acd7 | C7/3: css/responsive/* NE POSTOJI -- zive ljestve doseljene bazama, s njima umirovljen i check:cascade (spec 14.3) | C7/3 | poliranje koda |  | brane i mjerenje | 34 | 547 | 1170 | 471
2026-09-01 | 18:35 | c224b7d | C7/4: components raspusten -- mobile-nav je stilizirao samo NEVIDLJIVO (spec 14.4) | C7/4 | poliranje koda |  | cigla | 17 | 236 | 322 | 0
2026-09-01 | 18:49 | 0509d19 | C7/5: paleta-most mrtav (990 poziva na tokene); gradivo cuva 2 imena kao UGOVOR -- C7 ZATVOREN (spec 14.5) | C7/5 | poliranje koda |  | cigla | 40 | 2105 | 2121 | 0
2026-09-01 | 19:45 | 6790bee | docs: seoba OTKAZANA (Leon: Nastavlja Supabase do daljnjeg) + RACUN blok u BACKLOG -- pala jedina blokada OAutha |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 7 | 59 | 31 | 0
2026-09-01 | 20:48 | 2e21615 | Dorada iz pregleda: learn u bojama sekcija -- boja je vec bila na kartici, trosio ju je samo rub (spec 15.1) |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 15 | 242 | 113 | 0
2026-09-01 | 22:28 | f8bc5cb | Popravak CI-ja: h3 mix 55->45% -- amber je na 4.41, a SE je bio glasnik, ne uzrok (spec 15.1) |  | debugging |  | ostalo | 14 | 145 | 116 | 0
2026-09-01 | 23:30 | a2d28af | docs: deploy-zapis -- 🚀 CHANGELOG, kucice §9 MREZE zatvorene, oba speca u arhivu, RACUN.md preuzima 'sto sada' |  | planiranje |  | deploy | 13 | 117 | 63 | 0
2026-09-01 | 23:52 | 6bdd75f | Birac tema u profilu -- mehanizam je postojao cijelo vrijeme, falio je samo UI |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 19 | 343 | 119 | 8
2026-09-01 | 23:57 | 6c5a5d8 | Tema paper VAN (Leon uz pregled biraca) -- 10 mjesta, a stari localStorage pada na academic besplatno |  | poliranje koda |  | ostalo | 22 | 144 | 223 | 6
2026-09-02 | 00:03 | 8f303c1 | docs: 🚀 birac tema na produkciji (6c5a5d8, Leonov OK) |  | vođenje dokumentacije |  | deploy | 2 | 12 | 0 | 0
2026-09-02 | 02:05 | 1e50d11 | R1/A: dijalog pregradjen u JEDNOM zahvatu -- OAuth ulazi + dvokoracni upitnik (spec RACUN) | R1/A | izvođenje procesa |  | cigla | 18 | 645 | 143 | 84
2026-09-02 | 02:45 | 555007f | R1/docs: Google OAuth potvrdjen UZIVO (Leonov krug) -- FB jos ceka Metine kljuceve | R1 | vođenje dokumentacije |  | cigla | 3 | 20 | 6 | 0
2026-09-02 | 03:02 | b23c15f | R1/docs: cetiri Leonova UX-nalaza (brisanje povijesti je dizajnerski samoporazno; studio sekcije; mail redirect; SMTP posiljatelj) | R1 | vođenje dokumentacije |  | cigla | 1 | 26 | 0 | 0
2026-09-02 | 03:08 | 921ef08 | R1/U1+U2: brisanje povijesti STVARNO brise (cloud+lokalno+snapshot, bez odjave) + Nova sekcija na dnu panea | R1/U1+U2 | izvođenje procesa |  | cigla | 17 | 321 | 125 | 81
2026-09-02 | 03:22 | 4cd20ea | docs: 🚀 RACUN R1 na produkciji (921ef08, Leonov OK) |  | vođenje dokumentacije |  | deploy | 2 | 24 | 0 | 0
2026-09-02 | 03:47 | 2de0456 | R1/U5: Google prijava bez supabase-domene -- implicit id_token izravno s nase stranice | R1/U5 | izvođenje procesa |  | cigla | 12 | 202 | 113 | 0
2026-09-02 | 03:49 | 3c6c995 | docs/compact-prep: R1-UX statusi (U1+U2 deployani, U5 na grani, U3/U4 Leonove konzole) + RACUN/CLAUDE poravnati |  | vođenje dokumentacije |  | deploy | 3 | 16 | 6 | 0
2026-09-02 | 04:36 | b248107 | docs: 🚀 U5 na produkciji (2de0456, Leonov OK) |  | vođenje dokumentacije |  | deploy | 4 | 16 | 2 | 0
2026-09-02 | 04:58 | 9f2977c | R1: Facebook gumb maknut iz dijaloga (FB_LOGIN=false; ceka Metine kljuceve) | R1 | izvođenje procesa |  | cigla | 13 | 133 | 115 | 3
2026-09-02 | 08:41 | 0656511 | docs: 🚀 FB gumb maknut — na produkciji (9f2977c, Leonov OK) |  | vođenje dokumentacije |  | deploy | 2 | 12 | 0 | 0
2026-09-02 | 18:19 | 8e6b452 | docs: U3+U4 zatvoreni (Leonove konzole) + FB odgoda u RACUN/BACKLOG |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 25 | 9 | 0
2026-09-03 | 00:38 | 5539861 | fix: 5xx bez tijela vise ne ispisuje '{}' u auth statusu (+ regresijski test) |  | debugging |  | ostalo | 12 | 149 | 114 | 27
2026-09-03 | 18:14 | 4e4192c | R2/mail: brendirani Supabase predlosci (potvrda+dobrodoslica, reset, promjena adrese) + scripts/mail-preview.js | R2 | izvođenje procesa |  | cigla | 5 | 480 | 0 | 0
2026-09-04 | 14:50 | 13669f3 | R2/mail: potpis u podnozju predlozaka (znak u kvadratu + ime + tagline + link) | R2 | izvođenje procesa |  | cigla | 3 | 87 | 21 | 0
2026-09-04 | 15:37 | 123192e | docs/compact-prep: mail-identitet zatvoren + Leonova dva zadatka za sljedecu sesiju (FOUC teme, tema=izgled maila) |  | planiranje |  | ostalo | 5 | 73 | 6 | 0
2026-09-04 | 15:40 | e4b0eaf | docs: brzina kao treci zadatak za sljedecu sesiju (izmjereno: 38 skripti / 192.8 KiB od 200 KB budzeta) |  | planiranje |  | ostalo | 1 | 17 | 1 | 0
2026-09-04 | 16:01 | 891a1ce | FOUC: tema se odlucuje u boot.js, prije prvog crtanja (izmjereno 0 ms bljeska) |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 17 | 570 | 131 | 144
2026-09-04 | 16:13 | 6db1c2f | brzina: znakovi providera su ugradjeni SVG — brands-font (106 KB) vise se ne skida |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 15 | 278 | 119 | 67
2026-09-04 | 16:18 | d0d5543 | docs: prava dijagnoza sva tri problema (obje ranije bile krive) + zapis dviju zatvorenih cigli |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 132 | 48 | 0
2026-09-04 | 16:45 | 69cd297 | docs/compact-prep: izmjerene brojke za dizajn-ciglu + doc-audit (pravilo #6) |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 51 | 11 | 0
2026-09-04 | 19:52 | e42cd90 | ucitavanje po ruti: prvi kadar s 41 skripte na 22 |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 60 | 1182 | 273 | 442
2026-09-04 | 21:36 | e8f1651 | docs: suradnik otkazan · RASPORED postaje tekuci spec |  | planiranje |  | ostalo | 13 | 399 | 49 | 0
2026-09-04 | 21:55 | 18e5c3e | F1/1: stranica je dobila boju vlastitog znaka | F1/1 | izvođenje procesa |  | cigla | 18 | 298 | 200 | 0
2026-09-04 | 22:21 | 11a366c | docs: crna tema — mail ima DVIJE palete, a izmjerio sam jednu |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 162 | 10 | 0
2026-09-04 | 23:11 | 22c556b | F1/2: tema `carbon` — tamna polovica maila, na stranici | F1/2 | izvođenje procesa |  | cigla | 22 | 311 | 103 | 2
2026-09-04 | 23:38 | 551df3a | docs/compact-prep: doc-audit (pravilo #6) — sto je danas ostarjelo |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 8 | 5 | 0
2026-09-05 | 00:42 | 9307a2b | F1/3: prvi kadar prati uredjaj -- crno bez klika, kao mail | F1/3 | izvođenje procesa |  | cigla | 25 | 578 | 126 | 236
2026-09-05 | 00:42 | 10607f0 | test: kaskada cita `--color-warn-ink` -- `--warning-text` vise ne postoji |  | debugging |  | brane i mjerenje | 1 | 6 | 4 | 10
2026-09-05 | 01:08 | cbbfd34 | docs: Leonova dva nova -- ljepljivi hover (izmjeren) · Tinder-spil kartica (zapisan) |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 78 | 4 | 0
2026-09-05 | 01:28 | a45796d | Analiza rada: docs/records/RAD.xlsx + generator scripts/rad-xlsx.py |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 8 | 593 | 1 | 0
2026-09-05 | 02:38 | 8b70c15 | F1/6: sonda za trzanje (jank-probe) + ljepljivi hover izmjeren na WebKitu -- mjerenja, bez popravaka | F1/6 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 8 | 352 | 21 | 0
2026-09-05 | 11:39 | e5a93c5 | docs: 🚀 deploy 8b70c15 zapisan (F1/1–F1/3 + F1/6 na produkciji, Leonov OK) |  | vođenje dokumentacije |  | deploy | 3 | 15 | 2 | 0
2026-09-05 | 13:50 | a27b1b8 | docs: Leonov treci nalaz -- zoom na dodir izmjeren (F1/10), nista popravljano |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 42 | 3 | 0
2026-09-05 | 14:11 | a31a418 | docs/compact-prep: cetiri "na grani" tvrdnje → na produkciji · Leonova odluka za sljedecu sesiju (zoom + hover do kraja) |  | planiranje |  | deploy | 3 | 13 | 7 | 0
2026-09-05 | 15:29 | 831d905 | F1/10: zoom na dodir -- (pointer: coarse) umjesto nemjerljivog @supports-njuskanja, touch-action u resetu, brana ⑨ | F1/1 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 27 | 368 | 116 | 145
2026-09-05 | 16:55 | 92269c2 | F1/8 ①: `:hover` samo gdje hover postoji -- build-prolaz (lightningcss cita, tekst se prepisuje), check:hover, hover-probe | F1/8 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 24 | 1374 | 524 | 65
2026-09-05 | 17:24 | 11d8729 | docs: Leon na iPhoneu potvrdio F1/8 ① ("Ne svijetli, odlicno") · compact-priprema (pravilo #6) |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 8 | 3 | 0
2026-09-05 | 17:53 | c53c28c | F1/8 ②: hover na misu se naoruza tek prvim pomakom -- pauzirajHover() (navigateTo + browseNaRazinu), prefiks :where(:root:not([data-hover-paused])) u hover-css, sonda prelaz, 28 tvrdnji | F1/8 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 27 | 734 | 303 | 195
2026-09-05 | 18:35 | 00584f8 | docs: 🚀 deploy c53c28c zapisan (F1/10 + F1/8 ①+② na produkciji, Leonov uvjetni OK, suita 571/0/117) |  | vođenje dokumentacije |  | deploy | 3 | 22 | 1 | 0
2026-09-05 | 21:36 | d82ba1c | docs: ADR-034 -- stranica se NE zumira (Leon) → cigla F1/11; compact-priprema |  | planiranje |  | ostalo | 7 | 60 | 11 | 0
2026-09-05 | 22:38 | d1bb543 | F1/11: nista ne zumira -- meta min/max-scale=1 + user-scalable=no na 6 stranica, reset touch-action: pan-x pan-y, ISKLJUCENO_ODLUKOM u axe-gate (ADR-034) | F1/1 | planiranje |  | brane i mjerenje | 22 | 301 | 144 | 159
2026-09-05 | 22:52 | 9139d6f | F1/7 ①: landing bez `background-attachment: fixed` -- 240 paintova/533 Mpx po prolazu → 0/0, brana no-fixed-background | F1/7 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 13 | 160 | 99 | 53
2026-09-05 | 22:59 | 07f4ab2 | F1/7 ②: `?bez=` prekidac za A/B na iPhoneu -- css/bez.css + boot.js (data-bez prije crtanja), jank-probe cita modul umjesto vlastite tablice | F1/7 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 23 | 365 | 115 | 112
2026-09-05 | 23:37 | 4d3962a | docs/compact-prep: BUG-043 nosi biljesku da je F1/11 zamijenio manipulation s pan-x pan-y (ADR-034) |  | planiranje |  | ostalo | 1 | 3 | 0 | 0
2026-09-05 | 23:53 | a9689e6 | F1/11 ②: js/no-zoom.js -- stipanje s dva prsta gasi JS (gesturestart + touchmove scale), jer Safari metu i touch-action ne slusa | F1/1 | izvođenje procesa |  | cigla | 18 | 217 | 100 | 43
2026-09-05 | 23:55 | eb5b061 | docs: matura = VIZIJA, ne projekt -- VISION.md §8 (Leon: "mature ne diramo, to je vizija") |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 2 | 28 | 1 | 0
2026-09-05 | 23:57 | cbaf4d2 | rad: dnevni zapis 2026-09-05 (automatski, scripts/rad-dnevno.ps1) |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 1 | 0 | 0 | 0
2026-09-05 | 23:58 | 26e4965 | rad: RAD.xlsx se puni AUTOMATSKI svaki dan 23:45 -- scripts/rad-dnevno.ps1 + Windows Task Scheduler (Leon: "to treba biti automatski") |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 4 | 72 | 4 | 0
2026-09-06 | 00:50 | 93b4897 | docs: Leonov odgovor §6/1 -- odjava brise lokalni izbor teme (F2/1); iPhone-nalaz o stipanju opisuje PRODUKCIJU (instalirana app), ne F1/11 |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 16 | 7 | 0
2026-09-06 | 01:48 | 4d8f19b | F1/4: popis tema ima JEDNO mjesto -- scripts/teme.js cita tokens.css za sve cetiri brane; a11y-brana prvi put skenira carbon | F1/4 | izvođenje procesa |  | brane i mjerenje | 12 | 193 | 18 | 122
2026-09-06 | 01:54 | 0785952 | F1/5: pravne stranice prate uredjaj -- boot.js (sinkron) + data-theme na contact/faq/privacy/terms; legal.spec mjeri iscrtano dark→carbon / light→academic | F1/5 | izvođenje procesa |  | cigla | 16 | 188 | 113 | 42
2026-09-06 | 02:09 | 2d45182 | docs: Leonove stavke 06.09. SAMO ZAPISANE -- FAQ/About/kontakt sokrat@sokratstudy.com (F3/1 dopuna, prije prijevoda) · "uvijek bijela" = produkcija bez F1/5 · "Automatic · Carbon" u biracu = pitanje §6/7 |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 4 | 22 | 5 | 0
2026-09-06 | 02:38 | a354960 | docs/compact-prep: HISTORY dobiva redak 2026-09-06 (F1/4 + F1/5 bili zalijepljeni na 05.09.) · CLAUDE.md: F1 gotov osim F1/9 |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 2 | 3 | 2 | 0
2026-09-06 | 02:38 | 4cce27b | docs: CLAUDE.md natrag pod budzet -- dva retka stanja F1 sazeta u jedan (prethodni commit je prosao jer je `¦ tail` progutao pad check:docs) |  | vođenje dokumentacije |  | brane i mjerenje | 1 | 1 | 2 | 0
2026-09-06 | 03:28 | 57e2158 | F1/9: kartice kao Tinder-spil na dodiru -- palac desno = znam, lijevo = ne znam, spil od tri (samo `pointer: coarse`), strelice kao stolni pandan; jedini put upisa ostaju markKnown/markUnknown | F1/9 | izvođenje procesa |  | cigla | 20 | 1201 | 113 | 624
2026-09-06 | 03:28 | d1743a8 | docs: HISTORY -- F1 uredjaj: sve cigle isporucene (F1/9 Tinder-spil 57e2158) |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 1 | 1 | 0
2026-09-06 | 03:45 | 95e3ba1 | docs: Tinder-KADAR -- mjerenje (BACKLOG §E) + plan F1/12 kadar · F1/13 listanje (RASPORED) · §6/8 kraj spila; bez koda |  | planiranje |  | ostalo | 4 | 41 | 4 | 0
2026-09-06 | 04:19 | 182bac3 | docs: Leonovi odgovori za Tinder-kadar -- izbornik na kraju spila · ✕ lijevo / strelica desno i na kompu · sve tipkama (X/Z) · F1/14 tutorial (kasnije, ali predvidjen tablicom akcija) |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 15 | 6 | 0
2026-09-06 | 04:40 | 900f142 | docs: anketa -- Leonovih pet odgovora zatvara §6 (sidebar obrisati · vjezbe samo tokeni · Facebook otpao · HR predmeti cekaju F5 recepte · birac samo "Automatski") |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 3 | 17 | 13 | 0
2026-09-06 | 04:55 | fe1af72 | docs: HR autor-bot zapisan kao KASNIJE (Leon 06.09.) -- sto postoji, sto fali, redoslijed kad dodje na red |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 7 | 0 | 0
2026-09-06 | 04:58 | 2d07d00 | docs: HR autor-bot bez API kljuca -- graditelji su Claude Code subagenti, ne Sonnet API (Leon 06.09.) |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 1 | 1 | 0
2026-09-06 | 05:03 | 8ec0e18 | docs: HR materijali 1. godine postoje na Driveu (Leon 06.09.) -- izvor za autor-bota, jos nepregledano |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 1 | 1 | 0
2026-09-06 | 23:45 | e6ed07d | rad: dnevni zapis 2026-09-06 (automatski, scripts/rad-dnevno.ps1) |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 1 | 0 | 0 | 0
2026-09-07 | 01:16 | 27d495a | docs: model monetizacije -- organizacija je najam, firme placaju prve (ADR-036) |  | planiranje |  | ostalo | 3 | 347 | 64 | 0
2026-09-07 | 14:05 | 1384f6b | docs(progress): sesija 07.09. -- model monetizacije zakljucan, cinjenice o inkubatoru provjerene |  | vođenje dokumentacije |  | ostalo | 1 | 64 | 0 | 0
2026-09-07 | 20:16 | a341880 | Mjerenje aktivacije i povratka: SokratMetrika u consent.js + kuka u switchSection() |  | izvođenje procesa |  | ostalo | 16 | 469 | 107 | 220

## Isporuke
datum | model | što je isporučeno (PROGRESS.md) | vrsta (auto) | deploy
2026-08-29 |  | C4b: prva migrirana površina (isti dan, poslije potrage za kvarovima) | debugging
2026-08-29 |  | potraga za kvarovima koji se ne vide (isti dan, poslije C4a) | debugging
2026-08-29 |  | cigla C4a: mrtva površina odlazi (grana `feat/c4-browse-lekcije`) | poliranje koda
2026-08-29 |  | ALAT-1: `css:diff` premota cijelo stablo (dug plaćen PRIJE C4) | poliranje koda
2026-08-30 | F | revizija pred compact + MJERA za C5b (cigla nije započeta) | planiranje
2026-08-30 | E | C5a/4b: kontrast, mjera na telefonu i nalaz koji vrijedi više od cigle | poliranje koda
2026-08-30 | D | C5a/4 (napredak): najmanja površina, najveći udio mrtvog | poliranje koda
2026-08-30 | C | C5a/3 (kviz) + pauza faze ukinuta istog dana | poliranje koda
2026-08-30 | B | Razgovor koji je presudio TRI otvorene stvari i otvorio ADR-031 | planiranje
2026-08-30 |  | C5a/2: kartice i dopune (drugi od četiri commita cigle) | poliranje koda
2026-08-30 |  | C5a/1: kromo ekrana za učenje (prvi od četiri commita cigle) | poliranje koda
2026-08-31 | FABLE | B5: anegdota „jedina traka" postala je brojka 421 — i brana je zamalo promašila vlastiti povod | izvođenje procesa
2026-08-31 | FABLE | B4: bug od tri godišnja doba postao je popis od 23 retka | izvođenje procesa
2026-08-31 | FABLE | B3c: popravak na jedinom mjestu kuda sve prolazi — i mjerenje presudilo detalj | planiranje
2026-08-31 | FABLE | B3b: presuda po razini, ali kao unija — i površina prije ljestvice | planiranje
2026-08-31 | FABLE | B3a: mjerenje je oborilo premisu vlastite cigle | izvođenje procesa
2026-08-31 | FABLE | B2: preskočeni finali imaju ime, razlog i zakucan popis | izvođenje procesa
2026-08-31 | FABLE | B1: brana `check:tokens` + `--border-color` 11 → 0 | izvođenje procesa
2026-08-31 | OPUS | A2 zatvoren: **`npm audit` 15 → 0**, i jedna nuspojava vrjednija od cigle | poliranje koda
2026-08-31 | OPUS | A2: brana za Node napisana i dokazana, ali **namjerno još ne stoji na vratima** | izvođenje procesa
2026-08-31 | OPUS | A1: baza je popravljena na stagingu, i **plan je bio kriv na dva mjesta** | izvođenje procesa
2026-08-31 | OPUS | Revizija je dala 12 nalaza, a faza MREŽA je dobila spec i **pauzirala redizajn** | planiranje
2026-08-31 | OPUS | C5b/1b: dokaz je morao promijeniti alat, a mjerač sam ja pokvario | debugging
2026-08-31 | OPUS | C5b/1a: mjera je oborila redoslijed cigli prije nego je pisan ijedan redak | poliranje koda
2026-08-31 | OPUS | BUG-042: pouka je bila zapisana u datoteci koju pali spec nije zvao | debugging
2026-08-31 | OPUS | C5b/0: tinte gradiva su bile nevidljive, i tri brane su to propustile | poliranje koda
2026-08-31 |  | sve otvorene odluke zatvorene · obrnuti rizik C5b-a oboren · seoba ODGOĐENA | planiranje
2026-09-01 | OPUS, USPOREDNA SESIJA | MATURA: spec napisan, faza NIJE otvorena — mjerenje je oborilo obje premise parkiranja | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | Tracnice prebacene: MREZA je isporucila sve blokove, "sto sada" je opet redizajn (C5b/2) | planiranje
2026-09-01 | FABLE | ODLUKE: seoba OTKAZANA (Pro ostaje), RACUN blok zapisan | planiranje
2026-09-01 | FABLE | Paper van: 10 mjesta, nula drame | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | Birač tema: mehanizam je cijelo vrijeme postojao, falio je samo UI | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | 🚀 DEPLOY: redizajn + MREZA na produkciji, faza formalno gotova | izvođenje procesa | da
2026-09-01 | FABLE | CI obara doradu: 4.41 na amberu — popravak izmjeren na 45% | debugging
2026-09-01 | FABLE | Dorada iz Leonovog pregleda: learn u bojama sekcija | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | C7/5: most mrtav, ali gradivo cuva dva imena — C7 ZATVOREN | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C7/4: components raspusten — mobile-nav je stilizirao samo nevidljivo | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C7/3: css/responsive/* NE POSTOJI | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C7/2: cta-ljestva dosla kuci i zatekla da kuce NEMA | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C7/1: selektorski mrtvo van — pola mrtvih gate nije ni vidio | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C6/4: profil + auth — dokaz koji css:diff ne moze dati; C6 ZATVOREN | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C6/3: about — najmirnija C6 cigla, s jednom naopakom istinom | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C6/2: sidebar-ljestva skupljena — i nalaz da sidebar NITKO ne moze otvoriti | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C6 mjera + C6/1: home-ljestva iz pet datoteka — i pola ljestve bilo mrtvo | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C5b/3b: learn skela u utilityje — mjera prije koda srezala opseg na cetvrtinu | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C5b/3a: #learn razoruzan — :where() cuva doseg, a utility prvi put prolazi | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C5b/2: blind-map skela u utilityje — i cetiri pravila koja su cekala igraca kojeg nema | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | MREZA-E4: dva nemjerena nacina ucenja usla u telefon-branu — i cist nalaz | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | MREZA-E3: "odluka o 8" se raspala na popravak mjerca + 7 obrazlozenih | planiranje
2026-09-01 | FABLE | MREZA-E2: kartice ispod stropa, strop u shemi | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | MREZA-E1: mina je vec bila razminirana — analiza je nasla isporuku, ne posao | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | D4: lozinka koja je procurila staje u pregledniku, prije servera | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | D3: enforce — i brana je u prvom dahu nasla pravu iznimku | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | D2: report se cita, ne pretpostavlja — i bio je cist | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | D1: inline van — a krivi zaključak je srušio klik, ne grep | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C4: paleta na nuli — a najvredniji nalaz donio je pali suite, ne skripta | poliranje koda
2026-09-01 | FABLE | C3: jedna sjena nije jedna boja — opakna baza po temi, alfa na mjestu upotrebe | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | C2: Leonov dojam iz kolovoza bio je točan opis koda — i brana sad mjeri ono što je prije preskakala | izvođenje procesa
2026-09-01 | FABLE | C1: odluka iz kolovoza čekala je izvedbu — i mjera je srušila jedno „zadrži izgled" | planiranje
2026-09-01 | FABLE | B6: prvi push je bio dokaz za tri stvari odjednom — i naplatio dug star tri tjedna | izvođenje procesa
2026-09-02 | FABLE | U3+U4 zatvoreni (Leonove konzole; "rijeseno sve") | izvođenje procesa
2026-09-02 | FABLE | 🚀 FB-off deployan (Leon: "deplojaj na produkciju verziju gdje nema gumba za fejs") | izvođenje procesa | da
2026-09-02 | FABLE | FB gumb maknut (Leon: "makni facebook za sada") | izvođenje procesa
2026-09-02 | FABLE | 🚀 U5 deployan (Leon: "moze deploy") | izvođenje procesa | da
2026-09-02 | FABLE | U5: Google bez supabase-domene (id_token izravno) | izvođenje procesa
2026-09-02 | FABLE | 🚀 R1 deployan (Leon: "molim te napravi deploy") | izvođenje procesa | da
2026-09-02 | FABLE | R1: Google OAuth UZIVO potvrdjen (Leonov krug) | izvođenje procesa
2026-09-02 | FABLE | RACUN R1 pocet: OAuth + upitnik + novi dijalog (grana feat/racun-r1) | izvođenje procesa
2026-09-02 | FABLE | 🚀 Birac tema deployan (Leon: "Ok") | izvođenje procesa | da
2026-09-04 | FABLE | F1/2: tema `carbon` — mail u tamnom, na stranici | izvođenje procesa
2026-09-04 | OPUS | Crna tema: mail ima DVIJE palete, a ja sam izmjerio jednu | izvođenje procesa
2026-09-04 | OPUS | F1/1: stranica je dobila boju vlastitog znaka | izvođenje procesa
2026-09-04 | OPUS | Suradnik otkazan · RASPORED = tekuci spec · main na `e42cd90` | planiranje | da
2026-09-04 | OPUS | UCITAVANJE PO RUTI: prvi kadar s 41 skripte na 22 | izvođenje procesa
2026-09-04 | OPUS | Leonova tri problema: dijagnoza mjerenjem, dvije cigle zatvorene | izvođenje procesa
2026-09-04 | OPUS | Mail-identitet gotov (predlosci + potpis + posiljatelj + avatar) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | F1/11 ②: `js/no-zoom.js` — štipanje s dva prsta gasi JS (Leon na iPhoneu: meta + `pan-x pan-y` ne drže) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | F1/7 isporučen u dva commita: landing `fixed` → `scroll` (paint 240 → 0) · `?bez=` prekidač za iPhone | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | F1/11 isporučen: ništa ne zumira (meta na 6 stranica · `pan-x pan-y` · `ISKLJUCENO_ODLUKOM` u a11y-brani) | planiranje
2026-09-05 | FABLE | Leonova odluka: bez zuma uopće (ADR-034 → F1/11) · compact-priprema | planiranje
2026-09-05 | FABLE | 🚀 deploy `c53c28c`: F1/10 + F1/8 ① + F1/8 ② na produkciji (Leonov uvjetni OK, suita zelena) | izvođenje procesa | da
2026-09-05 | FABLE | F1/8 ② isporučen: hover na mišu se naoruža tek prvim pomakom (JS pauza + CSS prefiks + sonda + 28 tvrdnji) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | F1/8 ① isporučen: `:hover` samo gdje hover postoji (build-prolaz + brana + sonda) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | F1/10 isporučen: zoom na dodir (popravak + brana ⑨ + unit-test; brana iza prijave popravljena) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | zoom na dodir izmjeren (Leonov treći nalaz; zapis, bez popravaka) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | F1/6 sonda za trzanje + hover izmjeren na WebKitu (mjerenja, bez popravaka) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | Analiza rada u Excelu: `docs/records/RAD.xlsx` + generator | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | Leonova dva nova zahtjeva: ljepljivi hover (izmjeren) · Tinder-špil (zapisan) | izvođenje procesa
2026-09-05 | FABLE | F1/3: prvi kadar prati uređaj — crno bez klika, kao mail | izvođenje procesa
2026-09-06 | FABLE | Leon s previewom F1/9 → Tinder-KADAR (palac lista, gumbi sude, kartica = ekran): IZMJERENO + PLAN, bez koda | izvođenje procesa
2026-09-06 | FABLE | F1/9: kartice kao Tinder-špil na dodiru (palac · špil · pečati) + strelice kao stolni pandan — F1 uređaj ima sve cigle | izvođenje procesa
2026-09-06 | FABLE | Leonove stavke poslije F1/5, SAMO ZAPISANE (*„Ovo samo zapiši, nemoj ništa raditi"*) | izvođenje procesa
2026-09-06 | FABLE | F1/5: pravne stranice prate uređaj (`boot.js` sinkron + `data-theme` na 4 stranice) — kraj poliranja F1 osim Tindera | izvođenje procesa
2026-09-06 | FABLE | F1/4: `scripts/teme.js` — popis tema iz `tokens.css` za sve četiri brane (a11y prvi put skenira `carbon`) | izvođenje procesa
2026-09-06 | FABLE | Leonovi odgovori: F2/1 = odjava briše lokalni izbor · iPhone: dodir ne zumira, štipanje da — ali testira INSTALIRANU aplikaciju (produkcija, bez F1/11) | izvođenje procesa
2026-09-07 | OPUS, DRUGA SESIJA | Mjerenje aktivacije i povratka isporučeno · gate pristanka obrnuto provjeren | izvođenje procesa
2026-09-07 | OPUS | Model monetizacije zaključan (ADR-035 + ADR-036) · činjenice o inkubatoru provjerene · KÔD NIJE DIRAN | planiranje

## Faze
faza | stanje | početak | kraj | dana | cigle | gotove | udio | cigle/dan | commiti | commiti/dan | napomena
Osobni UGC-graditelj F1–F5 | zatvoreno | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1.6 | 8 | 1.6 | DB temelj → moji materijali → editor u čvoru → privatne slike → produkcija (HISTORY.md) · cigla = commit s oznakom faze
Frontend redizajn C0–C7 + KOSTUR·TELEFON·POLICA·SEO | zatvoreno | 2026-08-07 | 2026-09-01 | 26 | 56 | 56 | 1 | 2.15 | 56 | 2.2 | Tailwind CLI, tokeni, 3 teme, birač; C3/C5b/C6/C7 dug → RASPORED F4 (BACKLOG) · cigla = commit s oznakom faze
MREŽA — sanacija A–E | zatvoreno | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 13 | 13 | 1 | 6.5 | 13 | 6.5 | CSP enforce, RLS po retku, check:i18n/tokens/final/cascade, CI shardanje, D1–D4, E1–E4 · cigla = commit s oznakom faze
RAČUN R1 — OAuth + upitnik + dijalog | zatvoreno | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Google uživo potvrđen, U1/U2/U5 popravci, FB maknut (čeka Metine ključeve); R2/R3 → F2 · cigla = commit s oznakom faze
F1 · UREĐAJ | u tijeku | 2026-09-04 |  | 4 | 14 | 11 | 0.79 | 2.75 | 12 | 3 | čita se iz RASPORED.md
F2 · RAČUN | planirano |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | čita se iz RASPORED.md
F3 · DVOJEZIČNOST | planirano |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | čita se iz RASPORED.md
F4 · ČIŠĆENJE | planirano |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | čita se iz RASPORED.md
F5 · VJEŽBE | planirano |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | čita se iz RASPORED.md
F6 · MCP | planirano |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | čita se iz RASPORED.md
F7 · OBJAVA | planirano |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | čita se iz RASPORED.md

## Vizije
plan / vizija | izvor | stanje | % (procjena) | napomena
UGC platforma za SVE — osobni graditelj (privatno) | ADR-024/029, CREATE_BACKEND_SPEC | isporučeno | 100 | Na produkciji 2026-08-06; objava/dijeljenje je zaseban plan (F7)
Frontend redizajn — Apple smjer, tokeni, teme | FRONTEND_REDIZAJN (arhiv) | isporučeno | 85 | Na produkciji 2026-09-01; ostatak = CSS dug C3/C5b/C6/C7 (6088 redaka) → F4
MREŽA — sanacija sigurnosti i brana | MREZA (arhiv) | isporučeno | 100 | Na produkciji 2026-09-01
Računi — email+lozinka, cloud-sync, profil | PRD | isporučeno | 100 | LIVE od lipnja; GDPR brisanje kroz Edge Function
Računi — Google prijava (R1) | RACUN (arhiv) | isporučeno | 100 | Na produkciji 2026-09-02; Facebook čeka Metine ključeve
Računi — tema uz račun, slika, uređivanje, mail-obavijesti (F2) | RASPORED F2 | planirano | 0 | Iza F1
Stranica = izgled maila, crno na tamnom uređaju (F1) | RASPORED F1 | pokrenuto | 33 | F1/1–F1/3 na grani; ostaje živa brana, 4 stranice bez teme, trzanje, hover, Tinder-špil
Dvojezičnost sučelja HR/EN — 421 → 0 (F3) | ADR-033, RASPORED F3 | planirano | 15 | Mehanizam i brana check:i18n isporučeni (MREŽA B5); prijevod čeka
Čišćenje CSS-duga do nule (F4) | RASPORED F4 | planirano | 0 | css:debt 6088 redaka, 2 !important
Vježbe kao PODATAK — knjižnica recepata (F5) | RASPORED F5, BUG-012 | planirano | 0 | Izmjereno: 65 % vježbi je već čisti podatak; prvo prebrojiti recepte
MCP cjevovod — AI korisnika stvara gradivo kroz chat (F6) | ADR-030/031, RASPORED F6 | pokrenuto | 10 | Read-only spike (mcp-admin, untracked); konektor traži OAuth (F2)
Objava i dijeljenje materijala + povijest učenja (F7) | RASPORED F7 | planirano | 0 | Daje smisao povijesti i grafikonima
HR-ekspanzija — 3 smjera FMTU, HR u Supabase | ADR-022, docs/subjects | pokrenuto | 50 | 7 HR predmeta live; 4 kvantitativna BEZ VLASNIKA (suradnik otkazan 2026-09-04)
AI tutor — plaćeni ili „donesi svoj ključ" | VISION F1/F6 | ideja | 0 | Iza F7; trošak neizmjeren
Natjecanje i društveno — ljestvice, statistika | ROADMAP M3 | ideja | 0
Monetizacija — funkcionalnost, ne sadržaj | ROADMAP M4, MONETIZATION | ideja | 0 | Tek na skali
Spaced repetition | RASPORED §5 | parkirano | 0 | Nije otkazan, samo nije sljedeći
Matura (NCVVO materijali) | RASPORED §5 | parkirano | 0 | Leon: „neću otvarat maturu" — pravno pitanje
Simulacija vođenja hotela | ideas/HOTEL_SIM | ideja | 0 | Zaseban proizvod, posuđuje primitive
Seoba sa Supabasea (self-host) | BACKLOG §SELF-HOST | odbijeno | 0 | Leon 2026-09-01: „Nastavlja Supabase do daljnjeg"
Next.js / framework | ADR-028 | odbijeno | 0 | Vanilla JS bez build-koraka ostaje

## Upute
KAKO SE KNJIGA PUNI
1. Na kraju svake faze (RASPORED §1) pokreni: python scripts/rad-xlsx.py (Windows: PYTHONUTF8=1 ispred).
2. Skripta sama pročita git od 2026-08-29, PROGRESS.md i RASPORED.md, pa PREGRADI Sažetak i sve grafove.
3. U tablicu ulazi SAMO ono što je odrađeno: commit i PROGRESS-unos jesu; namjera, razgovor i plan nisu.
ŠTO SE ČUVA PRI OSVJEŽAVANJU
• Dnevnik → stupac „vrsta (ručno)": upiši ručno kad heuristika krivo presudi; čuva se po SHA.
• Vizije → cijeli list je ručni (stavka, izvor, stanje, %, napomena). Sjeme se upiše samo kad lista nema.
• Sve ostalo se računa iznova. Ne uređuj Sažetak, Dnevnik (osim „ručno") ni Faze — sljedeće osvježavanje ih pregazi.
ŠTO ZNAČE STUPCI
• vrsta rada: planiranje · vođenje dokumentacije · izvođenje procesa · poliranje koda · debugging (Leonovih pet).
„auto" je heuristika po opisu commita (redoslijed: planiranje > dokumentacija > debugging > poliranje > izvođenje).
• podvrsta: cigla (commit s oznakom faze) · brane i mjerenje · deploy · ostalo.
• redaka u testovima/branama: +/− redaka u tests/**, scripts/check-*, *.test.js, *.spec.js — koliko rada ide u DOKAZ.
• sati (git-hours proxy): razmak među uzastopnim commitima kraći od 2 h broji se kao rad, svaka nova sesija dobiva 0.5 h. PROXY, ne štoperica.
• Faze: zatvorene su konstante u skripti (datumi iz gita), a njihova cigla = commit s oznakom faze (mjera, ne procjena); F1–F7 se ČITAJU iz RASPORED.md (✅ = gotova cigla).
• Vizije %: PROCJENA, tako i piše. Stanja: isporučeno · pokrenuto · planirano · ideja · parkirano · odbijeno.
KAKO ČITATI „KOLIKO DOBRO RADIMO"
• udio testnih redaka gore = više dokaza po redu koda; udio debugginga niže = manje vraćanja — ali 0 znači da brane ne love.
• udio dokumentacije = režija pravila #3 i #6; visok je namjerno (ADR-027: znanje u kod i zapise), prati trend, ne broj.
• isporuke pokrenute Leonovim nalazom: koliko smjera dolazi s uređaja, a ne iz plana — visok broj = plan zaostaje za stvarnošću.
• cigle/dan i commiti/dan po fazi = brzina; uspoređuj faze iste vrste (CSS-faza nije račun-faza).